## Seguimiento PAAC 2019
FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
| Entidad: | ESE Hospital Local el Retén
| Vigencia: | 2019
| Fecha de publicación: | 31 de Enero de 2019
| Gestión del riesgo de corrupción |  | Estratégia de racionalización de trámites | Rendición de cuentas
Mapa de riesgos de corrupción
| Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano |  | Transparencia y acceso a la información | Iniciativas adicionales

## Gestión riesgo corrupción
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 819003618-6
Gestión del riesgo de corrupción
Subcomponente /Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Política de administración de riesgos | 1.1 | Trabajar los riesgos de acuerdo a la metodologia definida para tal fin | Guia administración de riesgos actualizada | Control Interno | 2019-01-03
| 1.2 | Planeacion para la creacion del Documento | Mesas de trabajo | Responsables de los procesos | 2019-01-07
Construcción mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Actualización de los riesgos identificados | Listado de riesgos actualizados | Responsables de los procesos | 2019-01-08
| 2.2 | Valoración de los riesgos actualizados | Listados de riesgos valorados | Responsables de los procesos | 2019-01-09
| 2.3 | Ajustes al mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Responsables de los procesos | 2019-01-10
Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Control Interno | 2019-01-31
Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren | Correo con monitoreo y revisión de la gestión del riesgo y las acciones asociadas al control e identificación de riesgos materializados | Responsables de los procesos | Abril, Agosto y Diciembre
Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles | Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el formato establecido para ese fin. | Oficina de control interno | Abril, Agosto y Diciembre

## Matriz riesgos corrupción
PROCESO ESTRATEGICO
Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias de la ESE, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
CAUSAS | Riesgo |  | Consecuencias | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Fecha | Acciones | Resposable | Indicador
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
| No | Descripción |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro
Falta de Control Institucional | 1 | Extremar facultades -Abuso de autoridad | Perjuicio en el ambiente laboral | 1 | 10 | Baja | Asignación de funciones especificas y definidas | 1 | 10 | Baja | Marzo-Mayo 2017 | Socialización de manual de funciones y objeto contractual | Actas | cuando sea necesario | Seguimiento a las funciones de los funcionarios | Jefe de personal | Reinducción y/o Socialización Manual de funciones actualizado
Amiguismo, favorecimiento a Terceros, falta de control | 2 | Incumplimiento de los requisitos legales para celebrar contatos | Sanciones y amonestaciones legales, falta de credibilidad institucional | 2 | 20 | Alta | Cumplir con los requisitos establecidos por la ley | 2 | 20 | Alta | Todo el tiempo | Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de la legislación colombiana | Oficios emitidos | cuando sea necesario | Velar por la aplicación de los prceptos legales | Asesores Juridicas | Cumplimiento de Requisitos legales y/o Preceptos legislativos aplicados
Amañamiento, Alteración de poder, Falta de control | 3 | Persecución Laboral | Perjuicio en el ambiente laboral, Confrontaciones, Falta de respeto | 2 | 20 | Alta | delimitar las funciones establecidas en el contrato | 2 | 20 | Alta | Marzo-Mayo 2017 | Socialización de manual de funciones y objeto contractual | Actas | cuando sea necesario | Seguimiento a las funciones de los funcionarios | Jefe de personal | Reinducción y/o Socialización Manual de funciones actualizado
Falta de Control Institucional, favorecimiento | 4 | Develación de información amañado | Sanciones y amonestaciones legales, falta de credibilidad instituciona | 2 | 20 | Alta | Establecer control de verificación y validación de la información | 2 | 20 | Alta | Todo el tiempo | Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada | Documentos Corregidos | Cuando se presente | Revisión de informes reportados | Responsable del Proceso | Información revisada antes de ser reportadas
falta de mecanismos para fiscalizar, favorecimiento a terceros, manipulación, Falsedad, Hurto al fisco Publico, politización | 5 | Robo del fisco institucional representado en sus activos e inmuebles | Perdida del patrimonio institucional (Activos fisicos y Pecuniario) | 2 | 20 | Alta | Utilizar tablas de control de entrda y salida de recursos | 2 | 20 | Alta | Todo el tiempo | Diligenciar formato al momento de utilizar un activo inmueble de la ESE | Formato | Todo el año | Verificar que se registren los datos en el formato | Funcionario que utilice el Activo Inmueble | Activos inmuebles utilizados en el periodo
| 6 | Audiencias publicas amañadas | Sanciones y amonestaciones legales, falta de credibilidad institucional | 1 | 20 | Moderada | Establecer control de verificación y validación de la información | 1 | 20 | Moderada | Todo el año | Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada a la comunidad | Documentos Corregidos | Todo el año | Revisión de informes reportados a la comunidad | Responsable del Proceso | Información revisada antes de ser reportadas
Amiguismo, favorecimiento a Terceros, falta de control y seguimiento, ambiente politico | 7 | Favorecimiento a terceros | Afectación del Ambiente Laboral, Generación de mal servicio, Perdida de Credibilidad Institucional | 3 | 20 | Extrema | Revisar las Hojas de vidas previo a contratar | 3 | 20 | Extrema | Todo el Tiempo | Revisar los soportes y verificarlos | Ches lik | Cuando se presente | Verificar que las Hoojas de vidas tenga los soportes y que estos sean veraces | Jefe de Personal | Hojas de vidas verificadas
| 8 | Manipulación de informes de cartera | Amonestaciones legales, Afectacion pecuniaria a la Entidad, perdida de confianza en la administración de la ESE | 2 | 10 | Moderada | Realizar el proceso de acuerdo a lo tipificado por la ley | 2 | 10 | Moderada | Todo el Tiempo | Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de la legislación colombiana | Oficios emitidos | Cuando se presente | Velar por la aplicación de los prceptos legales | Asesores Juridicas | Cumplimiento de Requisitos legales y/o Preceptos legislativos aplicados
| 9 | No realizar el cobro de de la cartera en forma oportuna, ni exigir juridicamente su pago, favoreciendo a particulares. |  | 2 | 20 |  | Generar justificación de los gatos institucionales | 2 | 20 | Extrema | Todo el año | Justificar la inversión | Estudio de factibilidad | Todo el año | Revisar la justificacion de la necesidad | Area Financiera | Activos abquiridos en y/o Cancelados en el periodo
| 10 | Facturas con sobrecostos en los insumos |  | 2 | 10 | Moderada | Generar Cotizaciones a diferentes proveedores | 2 | 10 | Moderada | Todo el año | Presentar la lista y opciones de cotizaciones realizadas | Cotizaciones | Todo el año | Revisar las cotizaciones velando por escoger la mejor opción | Area Financiera | Numero de proveedores seleccionados en el periodo
Favorecimiento a terceros, amiguismo politico, contraprestaciones pecuniarias | 11 | Omisión de requerimientos para favorecimiento propio o de un particular | Sanciones legales, Perdida de credibilidad e imagen institucional, deterioro del Patrimonio de la ESE | 2 | 20 | Alta | Realizar el proceso de acuerdo a lo tipificado por la ley | 2 | 20 | Alta | Todo el año | Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de la legislación colombiana | Oficios emitidos | Todo el año | Velar por la aplicación de los prceptos legales | Asesores Juridicas | Cumplimiento de Requisitos legales y/o Preceptos legislativos aplicados
Falta de etica, evasión, omisión, manipulación indebida | 12 | concusión por parte de funcionario de la ESE |  | 2 | 10 | Moderada | Actuar en los terminos señalados por la ley para evitar caducidad de terminos | 2 | 10 | Moderada | Todo el Tiempo | Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de la legislación colombiana | Oficios emitidos | Cuando se presente | Velar por la aplicación de los prceptos legales | Asesores Juridicas | Cumplimiento de Requisitos legales y/o Preceptos legislativos aplicados
PROCESO MISIONAL
Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser (Urgencia, SIAU, PAI, Consulta General; Odontología etc)
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
CAUSAS | Riesgo |  | Consecuencias | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Fecha | Acciones | Resposable | Indicador
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
| No | Descripción |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro
Amiguismo y ambiente politico | 13 | Politización de los servicios clinicos a fin de pagar favores a particulares | Perdidada de usuarios, usuarios inconformes con el servicio, aumento de las PQR | 3 | 20 | Extrema | Verificar que el servicio se genere con transparencia y garantia al usujario | 3 | 20 | Extrema | Todo el año | Vigilar y controlar que el servicio se utilicen con los protocolos establecidos por la institucion y la ley | N.A | Todo el año | Vigilar que se esta controlando la prestacion de un servicio optimo y eficiente | Asesor de Calidad Jefe de Personal | Satisfaccion de los usuarios con el servicio ofrecido por la institución
Desviación, beneficio particular, hurto | 14 | Robo del presupuesto de inversión misional | Sanciones legales, usuarios inconformes, deterioro imagen institucional, perdidada de usuarios | 3 | 20 | Extrema | Realizar un centro de costo para identificar los gastos que se deben generar institucionalmente | 3 | 20 | Extrema | Cuando se Genere | verificar que haya un centro de costo en la institución | Facturas | Cuando se presente | Verificar la informacion que esta consagrada en el centro de costo | Area Financiera | Costos generados o causados en el periodo
Ocultamiento, amañamiento, favorecimiento, simulación, falsedad | 15 | Negación de los servicios al usuario |  | 2 | 20 | Alta | Verificar la información antes de publicarse o reportarse | 2 | 20 | Alta | Todo el tiempo | Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada | Documentos Corregidos | Cuando se presente | Revisión de informes reportados | Responsable del Proceso | Información revisada antes de ser reportadas
Falta de control y seguimiento, amiguismo , ambiente politico, beneficio a terceros | 16 | Exigencias de dadivas para generar la atención en algun servicio de la ESE |  | 2 | 10 | Moderada | Verificar que el servicio se genere con transparencia y garantia al usujario | 2 | 10 | Moderada | Todo el tiempo | Vigilar y controlar que el servicio se utilicen con los protocolos establecidos por la institucion y la ley | N.A | Todo el tiempo | Revisar la prestacion delservicio (optimo, eficiente y de calidad) | Asesor de Calidad Jefe de Personal | Satisfaccion de los usuarios con el servicio ofrecido por la institución
Hurto, falta de control de la Administración | 17 | desviación del recaudo por un servicio prestado | Deterioro en el pecunio institucional, falta de legitimidad interna | 3 | 10 | Alta | Generar reportes e informes peridicos de recaudos por servicio | 3 | 10 | Alta | Todo el año | Vigilar que se hagan los reportes periodicos de los recaudos por servicios | Reportes/Informes | Todo el año | revisar los informes y reportes realizados | Area Financiera | Recaudos por servicios
Falsedad de Documentos | 18 | complicidad para otorgar licencias y permisos sin justa causa | Deterioro de la Confianza de los usuarios y de la comunidad area de influencia de la ESE, Amonestaciones legales | 3 | 20 | Extrema | Verificar con las entidades respectivas los documentos reportados por incapacidad | 3 | 20 | Extrema | Todo el año | Verificar con la IPS generadora de certificado de incapacidad | Certificaciones /Soportes de Incapacidad | Todo el año | Revisar que se haya constatado la veracidad de la incapacidad | Jefe de Personal | Incapacidades generadas en el periodo
PROCESO DE APOYO
Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora continua.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
CAUSAS | Riesgo |  | Consecuencias | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Fecha | Acciones | Resposable | Indicador
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
| No | Descripción |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro
Debilidad en la organización del control financiero,Favorecimiento, falta de control Contable, adulteración, falsificación | 19 | Adulteración en los estados finacieros de la entidad | Falta de credibilidad, Sanciones pecuniarias, deterioro del Fisco de la Entidad, Balances desenfocados, causaciones falsas | 2 | 20 | Alta | Verificar con asesor externo la información financiera | 2 | 20 | Alta | Todos los meses | revisar periodicamente los movimientos Contables de la Entidad | Actas de reunion | Todos los meses | Verificar que se este llevando a cabo los controles de la información financiera | Auxiliar de Administración | Correcciones realizadas en los datos finanacieras de la Entidad en el periodo
| 20 | Contratación amañada para pagar favores politicos |  | 2 | 10 | Moderada |  | 2 | 10 | Moderada
Soborno, trafico de influencias, complicidad, ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, permisibidad administrativa | 21 | Incumplimiento de soportes para cobros | Imagen de Corrupcion institucional, perdida de confianza, perdida de proyección de la Entidad | 1 | 20 | Moderada | Tomar medidas disciplinaonarios rias cuando se presenten sobornos consentidos por el/los funcionarios | 1 | 20 | Moderada | Cuando se Genere | Sancionar al funcionario que genere cualquier accion de cohecho en los procesos de la ESE | Acta de Sanción/oficio | Cuando se presente | Verificar que se tomen las medidas disciplinarias a que haya lugar | Control Interno | Medidas Disciplinarias tomadas durante el periodo
Trafico de influencia, complicidad, ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas | 22 | negociación y amañamiento contractual con las EPS
Favorecimiento de intereses particulares, trafico de influencia, complicidad, Manejo indebido de información, Adulteración de información, Desorden archivistico, falta de tablas de retención documental | 23 | Robo de información confidencial de la ESE | Deterioro de la imagen institucional, usuarios insatisfecho, aumento de la perceocion de descontento, desconfianza hacia los servidores de la entidad, deterioro de la imagen de la dirección administrativa | 2 | 20 | Alta | Utilizar tablas de control documental | 2 | 20 | Alta | Todo el año | Consientizar al personal de archivos el uso de las tablas de control documental | Matriz de Controlde documentos | Todo el año | Verificar que se esten ejerciendo control documental a traves del uso de la TRD | Personal de Archivo | Documentos Relacionados en TRD
| 24 | justificación de contratos sin ejecución |  | 2 | 20 | Alta | Aplicar seguridad a las bases de datos y a los softwares | 2 | 20 | Alta | Todo el año | Verificar que la los mecanismo de proteccion de la informacion sean seguros y confiables | N.A | Todo el año | Probar la seguridad implementada a la base de datos institucional | Ingeniero de Sistemas | Proteccion de la Informacion
omisión, Ocultamiento, evasión de responsabilidades | 25 | contratar con instituciones ilegales | Sanciones pecuniarias, apertura de procesos legales por omisión | 2 | 20 | Alta | Responder los derechos de petición en los terminos que señala la ley | 2 | 20 | Alta | Todo el año | Responder y contestar los derecho de petición en los terminos señalados por la ley | Recibido de Contestaciones | Todo el año | Verificar que las contestaciones se den en los terminos | Asesores Juridicos | Derechos de Peticiones contestados dentro de los terminos
Falta de control Disciplinario, amiguismo, ambiente politico, Favorecimiento a terceros | 26 | adulterar el sistema de información de la institucion para favorecimiento propio o particular | Generacion de mal ambiente laboral, irrespeto a las autoridades de control disciplinario institucional, desconfianza hacia la administración | 2 | 20 | Alta | tomar acciones disciplinarias de acuerdo la los estatutos internos y de acuerdo al codigo disciplinario | 2 | 20 | Alta | Cuando se presente | Sancionar al funcionario que genere cualquier accion que perturbe el ambiente de trabajo | Acta de Sanción/oficio | Cuando se presente | Verificar que se tomen las medidas disciplinarias a que haya lugar | Control Interno | Medidas Disciplinarias tomadas durante el periodo
PROCESO DE CONTROL
hacen parte de este proceso las auditorias y seguimientos de control interno y calidad.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
CAUSAS | Riesgo |  | Consecuencias | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Fecha | Acciones | Resposable | Indicador
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control
| No | Descripción |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro
aausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, favorecimiento a terceros, falta de responsabilidad, omisión de responsabilidades, falta de control | 27 | generacion de informes de auditorias falsas | Desconfianza hacia los funcionarios de control y evaluación, Percepciones negativas generalizadas de la Entidad, desorden administrativo | 2 | 10 | Moderada | Socializar y revisar las auditorias realizadas a los procesos | 2 | 10 | Moderada | Todo el año | Socializar las auditorias con los lideres de los procesos | Informes de Auditorias | Todo el año | Controlar que se socialicen los informes de auditori | Control Interno lideres de procesos/areas | Auditorias revisadas
| 28 | Contestaciones extemporaneas a organos de control para favorecimiento propio o particular |  | 2 | 20 | Alta | Socializar y revisar las auditorias realizadas a los procesos | 2 | 20 | Alta | Todo el año | Aplicar los mecanismos de autocontrol necesarios | Actas/Oficios | Todo el año | Verificar seguimiento a los mecanismo de control llevados a cabo | Control Interno Calidad | Acciones de control llevadas a cabo en el periodo
| 29 | Develar al publico Información amañadas para proteger a terceros |  | 1 | 20 | Moderada | Revisar y verificar los datos e informes mostrados a la comunidad y al publico | 1 | 20 | Moderada | Todo el tiempo | Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada a la comunidad | Documentos Corregidos | Cuando se presente | Revisión de informes reportados a la comunidad | Responsable del Proceso | Información revisada antes de ser reportadas
| 30 | Negación de la información al ciudadano |  | 2 | 20 | Alta | Revisar y verificar los datos e informes mostrados a la comunidad y al publico | 2 | 20 | Alta | Todo el tiempo | Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada a la comunidad | Documentos Corregidos | Cuando se presente | Revisión de informes reportados a la comunidad | Responsable del Proceso | Información revisada antes de ser reportadas

## Racionalización de trámites
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 819003618-6
Estratégia de racionalización de trámites
N° | Nombre del trámite / Proceso / Procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora o proyecto | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto requerido | Beneficio al ciudadanp o entidad | Dependencia Responsable | Fecha realización
[12 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1
2
3
4
5
Note on G9: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite

## Rendición de cuentas
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 819003618-6
Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada

## Atención al Ciudadano
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 819003618-6
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada

## Transparencia y acceso a la in
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 819003618-6
Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada

## Iniciativas adicionales
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 819003618-6
Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto | Responsable | Fecha programada

## Tipo (hidden)
orden | sector | nivel | departamento | vigencia | Tipo elemento | tipos | Jurídico | Normativas | Administrativas | Tecnologicas | Acto Administrativo | Cadenas tramites | Ventanillas Unicas | avance | Categoria | Admin |  |  |  | Respuesta
| Agricultura y Desarrollo Rural | Central | Amazonas | 2015 | Factores Externos y/o Internos | Normativas | Ley | Eliminación del trámite / OPA | Extensión de horarios de atención | Formularios diligenciados en línea | Decreto | 1. Lider (diligencie anexo 1) | 1. Lider | 5 | 1 | SI | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Nacional | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Descentralizado | Antioquia | 2016 | GRAT | Administrativas | Decreto | Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano | Ampliación de puntos de atención | Pago en línea | Acuerdo | 2. Parcipante | 2. Parcipante | 10 | 2 | NO | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Territorial | Ciencia, Tecnología e innovación |  | Arauca | 2017 | Cumplimiento de disposiciones legales | Tecnologicas | Acuerdo | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de pasos para el ciudadano | Envío de documentos electrónicos | Ordenanza |  |  | 15 | 3 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| Comercio, Industria y Turismo |  | Atlántico | 2018 | Iniciativa de la institución |  | Ordenanza | Ampliación de la vigencia del producto / servicio | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | Resolución |  |  | 20 | 4 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Cultura |  | Bolívar | 2019 |  |  | Resolución | Fusión de trámites | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Firma electrónica | Circular |  |  | 25 | 5 |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Defensa |  | Boyacá | 2020 |  |  | Circular |  | Ampliación de canales de obtención del resultado | Trámite/OPA total en línea | Acta |  |  | 30 | 6 |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre |  | Caldas |  |  |  | Acta |  |  |  | Memorando |  |  | 35 | Especial |  | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| Educación |  | Caquetá |  |  | LIDER | [7 empty] | 40 |  |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Estadísticas |  | Casanare |  |  | PARTICIPANTE | [7 empty] | 45 |  |  | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
| Función Pública |  | Cauca | [10 empty] | 50 |  |  | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
| Hacienda y Crédito Público |  | Cesar | [10 empty] | 55 |  |  | 11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Inclusión Social y Reconciliación |  | Choco | [6 empty] | Formularios diligenciados en línea |  |  |  | 70 |  |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
Córdoba
| Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia |  | Cundinamarca | [6 empty] | Pago en línea |  |  |  | 75 |  |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF!
| Interior |  | Guainía | [6 empty] | Envío de Documentos electrónicos |  |  |  | 80 |  |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| Justicia y del Derecho |  | Guaviare | [6 empty] | Disponer de mecanismos de seguimiento del estado de trámites |  |  |  | 85 |  |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF!
| Minas y Energía |  | Huila | [6 empty] | Firma Electrónica |  |  |  | 90 |  |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF!
| Planeación |  | La Guajira | [6 empty] | Respuesta Electrónica |  |  |  | 95 |  |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF!
| Presidencia de la República |  | Magdalena | [6 empty] | Trámite total en línea |  |  |  | 100 |  |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
| Relaciones Exteriores |  | Meta | [13 empty] | 19 | #REF! | #REF! | #REF!
| Salud y Protección Social |  | Nariño | [13 empty] | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | Norte de Santander | [13 empty] | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
| Trabajo |  | Putumayo | [13 empty] | 22 | #REF! | #REF! | #REF!
| Transporte |  | Quindío | [13 empty] | 23 | #REF! | #REF! | #REF!
| Vivienda Ciudad y Territorio |  | Risaralda | [13 empty] | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
| Sin sector |  | San Andrés y Providencia | [13 empty] | 25 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Santander | [13 empty] | 26 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Sucre | [13 empty] | 27 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Tolima | [13 empty] | 28 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Valle del Cauca | [13 empty] | 29 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Vaupes | [13 empty] | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Vichada | [13 empty] | 31 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Bogotá D.C | [13 empty] | 32 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 33 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 34 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 35 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 36 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 37 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 38 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 39 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 40 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 41 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 42 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 43 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 44 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 45 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 46 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 47 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 48 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 49 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 50 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 51 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 52 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 53 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 54 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 55 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 56 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 57 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 58 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 59 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 61 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 62 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 63 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 64 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 65 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 66 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 67 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 68 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 69 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 70 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 71 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 72 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 73 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 74 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 75 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 76 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 77 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 78 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 79 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 81 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 82 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 83 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 84 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 85 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 86 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 87 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 88 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 89 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 91 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 92 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 93 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 94 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 95 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 96 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 97 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 98 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 99 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 100 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 101 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 102 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 103 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 104 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 105 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 106 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 107 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 108 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 109 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 111 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 112 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 113 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 114 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 115 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 116 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 117 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 118 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 119 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 120 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 121 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 122 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 123 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 124 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 125 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 126 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 127 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 128 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 129 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 130 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 131 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 132 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 133 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 134 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 135 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 136 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 137 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 138 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 139 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 140 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 141 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 142 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 143 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 144 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 145 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 146 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 147 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 148 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 149 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 150 | #REF! | #REF! | #REF!